## Plan de Riesgos
RIESGOS EQUIPO 7
Integrantes
1-Rosas Martinez Edgar Cain
2-Barquera Padierna Murat Eduardo
3-Mejía Aparicio Omar
4-Ramírez Jaimes David
RIESGOS | [6 empty] | PLAN DE CONTENCIÓN |  | PLAN DE CONTINGENCIA
Nº | Descripción del Riesgo | Fecha | Posibles Consecuencias | PR | IMP | Nivel del Riesgo | ESTRATEGIAS | Responsable | ESTRATEGIAS
1 | Huelga estudiantil | 2022-09-07 | Falta de conocimientos | 15% | 70% | 10.5% | Trabajar lo maximo posible antes del suceso | Todos | Trabajar extraescolar durante el suceso
2 | Ausencia de un miembro | En cualquier momento | La sobre carga de trabojo para otros miembros | 20% | 70% | 14% | Distribución del trabajo extra | Todos | Presentar los aportes de cada integrante presente
3 | Perdida de avances | En cualquier momento | Mayor carga de trabajo | 25% | 80% | 20% | Tener un respaldo en la nube | Todos | Trabajar de mas para recuperar todo lo que se perdio
4 | La desorganizacion | Inicios del proyecto | La mala asignancion de las actividades. | 65% | 40% | 26% | Definir bien los roles. | Todos | Redefinir los roles y la carga de trabajo y llevar a cabo reuniones
5 | Retraso de actividades por integrante | En la entrega final del proyecto | Necesidad de mas tiempo para terminarlo o una entrega fuera del tiempo | 70% | 40% | 28% | Buena comunicación entre los miembros | Todos | Tratar de minimizar el retrazo distribuyendo el trabajo
6 | Imconvenientes por razones personales | En cualquier momento | El retrazo en las actividades | 60% | 18% | 10.8% | Establecer reglas estrictas de trabajo | Todos | Mediante auditorias se establecerá, que la participación de los integrantes del equipo deberá ser de máxima calidad, así como se hará enfásis en que los supervisores de cada área dirijan las actividades a buen fin
7 | Perder la visión principal de la empresa | En tiempos de desorganizacion de la empresa | No llevar a cabo los objetivos iniciales | 30% | 50% | 15% | Tener clara la vision | Analista | Reenfocar nuestra vision
8 | La presion de las asignaturas | En tiempo de examenes | El atraso de alguna actividad o el no entregarla | 30% | 60% | 18% | Tener un control del estudio | Todos | la buena comunicación entre el equipo para lograr un mejor rendimiento para las actividades
10 | Producto final con errores | En la entrega final del proyecto | Fracaso en la expocision final. | 15% | 80% | 12% | Tener siempre presentes los objetivos a cumplir y hacer pruebas | Pruebas | Discutir en reuniones lo que se ha hecho y logrado conforme a los objetivos propuestos al inicio de la empresa, y proponer medidas para cumplir los objetivos que aún no se logran, haciendo pruebas al proyecto
11 | No tener los objetivos claros del proyecto. | En tiempos de desorganizacion de la empresa | Entregar un producto incompleto. | 10% | 70% | 7% | Analizar la situación y demanda de los productos ofrecidos en el mercado | Analista | Actualizar los precios constantemente y compararlos con los de otras empresas
12 | No dominar los ciclos de vida de la aplicación | En los inicios del proyecto | Mala documentacion del proyecto | 20% | 60% | 12% | Promover la convivencia entre los distintos sectores o departamentos de la empresa | Todos | Oraganizar eventos empresariales, destinado a la convivencia de los empleados entre sí
13 | Falta de software reutilizable | En cualquier momento | Mayor tiempo en la codificacion del proyecto | 10% | 35% | 3.5% | Hacerlo de nuevo | Programador | Apurase
14 | No dominar la tecnologia a utilizar | En los inicios del proyecto | Perdida de tiempo y posible atrazo en la entrega | 15% | 40% | 6% | Aprender lo mas posible de estas | Todos | Buscar ayuda, estudiar acerca del tema.
15 | No tener definidos los roles de los integrantes | En los inicios del proyecto | Desorganizacion y perdida de tiempo. | 10% | 30% | 3% | observa las cualidades de cada integrante | Analista y/o Director General | Reasignar los roles
16 | No tener un plan de contencion | En los inicios de documentacion de la empresa | Mayor posibiblidad de fracazo ante los riesgos. | 15% | 40% | 6% | hacerlo desde el inicio | Todos | Improvisar lo mejor posible y apurarse
17 | La muerte del integrante que tenga el proyecto | En la entrega final del proyecto y/o en cualquier momento | Que se pierda una parte del proyecto | 1% | 70% | 0.7% | Tener un respaldo | Todos | Dividir el trabajo
18 | La caida de google | En cualquier momento | El que se no se pueda entregar un trabajo | 5% | 40% | 2% | Terminar la mayor parte posible en la clase. | Todos | Vernos en lo mejor posible y optimizar nuestro tiempo
19 | No saber lo suficiente de programacion | En los primeras etapas del desarrollo | retraso en el proyecto | 15% | 20% | 3% | Estudiar demasiado | Todos | Pedir orientacion a los profesores y/o estudiar lo mayor posible
Observaciones:
Note on C12: Claudia N. González Mtz.: Fecha de Registro del Riesgo
Note on E12: Probabilidad (PR): Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo
Note on F12: Impacto (IMP): % de Impacto sobre los componentes 100% implica rehacer todo
Note on G12: Exposición (E): PR * IMP
Note on I12: Estrategia de Mitigación: Define la manera en que se tratarán los riesgos para que no sucedan o si llegaran a suceder, disminuir el impacto que se tendría.
Note on K12: Estrategia de Contingencia: Estrategia de Contingencia: Implica hacer un seguimiento del riesgo y un plan de acciones a realizar si un riesgo ocurre.